## E0-总览
RAPS 返修补充实验总览 (Nature Comm.) — 实验 6/20 截止, 7/1 前 rebuttal
对应审稿意见 | 汇总 reviews.md 两位审稿人要求的全部补充实验
实验动机与思想 | 每张 Sheet = 一个实验:含动机/思想、设计、可直接填写的结果表。绿色=论文已有值(取自 2602.08009v1.txt Tables 1/2/3,已逐行平均校验);黄色=本次待跑;首列=条件。
实验设计 | 时间线:5/18 收意见→6/20 完成实验→7/1 rebuttal+cover letter→7/18 提交。逐条回复需逐字引用原文。
可行性 / 成本 | 所有基线/基准/消融/鲁棒性数值均来自论文权威文本(非图片OCR、非臆造);只补『新增方法/新增条件』。高成本/可能难做的已在各表标注+降级方案。
编号 | 实验 / 表格 (Sheet) | 对应审稿意见 | 类型 | 优先级 | 预估成本 | 状态
E1 | 实验配置规范 | R1-1, R1-7, R2-4/5/6 | 规范/写作 | 高 | 低 | 待办
E2 | 跨主干模型泛化(全方法×全数据集) | R1-12, R1-1 | 新实验 | 高 | 高 | 待办
E3 | 预算匹配 + 强单模型基线 | R1-11, R2-3 | 新基线 | 高(关键) | 中-高 | 待办
E4 | 主表 + 新增基线 DyLAN/MAS-GPT | R1-8 | 新基线 | 高 | 中-高 | 待办
E5 | 鲁棒性/威胁模型(扩展 Table 2) | R1-2 | 新实验 | 高 | 中-高 | 待办
E6 | 机制归因诊断 | R1-3, R1-10 | 分析 | 高 | 中 | 待办
E7 | 长程多轮 / SWE-bench | R1-5, R2-7, R2-10 | 新实验 | 高(关键) | 高 | 进行中
E8 | 可扩展性—大规模池 | R2-8 | 新实验 | 中 | 中-高 | 待办
E9 | 动态成员—流失&异构 | R1-9 | 新实验 | 中 | 高 | 待办
E10 | 看门狗可靠性 | R1-7.2, R2-9 | 分析 | 中 | 中 | 待办
E11 | 声誉超参敏感性 | R1-7.3 | 分析 | 中 | 低-中 | 待办
E12 | 消融(=Table 3)+naive/crafted说明 | R2-6+现有 | 分析/写作 | 中 | 低 | 数值已有
— | 写作类(术语/意义/讨论/表1红蓝脚注) | R1-4/6,R2-1/2 | 写作 | 高 | 低 | 待办
— | 重画图1、图5 | R1-13 | 图 | 中 | 中 | 待办
— | 补代码:baselines+对抗攻击setup | R1-14 | 代码 | 中 | 中 | 待办
— | Data/Code Availability+ML checklist | 政策 | — | 高 | 低 | 待办
备注：最贵/最难:E2(全套换backbone重跑)、E7(repo级docker)、E9(动态成员仿真协议);各表『可行性/成本』行有降级方案。

## E1-配置规范
E1 实验配置规范（统一、可复现）
对应审稿意见 | R1-1(未说明“配置相同”的含义);R1-7(实现细节缺失:语义匹配/看门狗/声誉超参/采样/停止聚合);R2-4/5/6(表1配置无细节、图4 naive/crafted 未说明)
实验动机与思想 | 审稿人担心提升来自实现选择而非协同机制。需逐项列出所有方法共享的精确配置 + RAPS 专属机制参数。
实验设计 | RAPS 列已据代码与论文 Implementation Details 填真实值;基线列在补实验时核对一致性。亦为 E10/E11 锚点。
可行性 / 成本 | 成本低:整理+核对,无需新跑。需把此表写入正文/附录(R1-7 五项)。
配置项 | RAPS 取值 | 基线(是否一致) | 说明/依据
主干模型 | GPT-4o-mini-2024-07-18 | 同一模型、相同实例数 | Table 1 脚注:除单智能体外均 5 个相同配置智能体
智能体数量 | 5 | 5 (相同) | Table 1 主结果统一 5 个
温度 temperature | 0 | 0 (相同) | 确定性;网关非完全确定→同题集比较
采样数 n / max_tokens | 1 / 2000 | 相同
system prompt / 角色 | 沿用 Zhuge/Liu 标准角色定义 | 角色集相同 | Implementation Details 明确
工具 tools | 代码执行(PAL/code_verify);可选检索 | 相同可用性 | 需逐方法核对
停止 / 聚合 | 共识/max_steps/无路由目标;Final Answerer 聚合 | 统一
语义匹配 | text-embedding-3-small + 余弦;阈值≈0.3-0.7;top-k 1-3;兜底取top-1 | (broker专属) | Impl. Details / R1-7.1 / R2-1b
broker | 嵌入匹配(默认)+ LLM broker(见 Table 3) | — | 对接 E12
看门狗 | LLM(同backbone);输入=问题+已知+待评;连贯/扣题/纠错→YES | — | 详见 E10
声誉超参 | 先验 Beta(1,1);λ=0.999;ω=0.05-0.1;δ=0.2;τ=0.5/0.3 | — | R1-7.3;详见 E11

## E2-跨主干模型
E2 跨主干模型泛化（全方法 × 全数据集；证明非针对单一模型）
对应审稿意见 | R1-12(结果仅基于 GPT-4o-mini,需证明非狭隘调参);R1-1(增加 LLM 类型配置)
实验动机与思想 | 证明 RAPS 的协同增益在不同 backbone 上可复现。GPT-4o-mini 列=论文 Table 1(已填全);新 backbone 列待跑。重点看『RAPS−最佳基线』方向是否一致。
实验设计 | 固定 5 智能体、相同协同配置(E1),仅换 backbone。开源 backbone 可本地 vLLM(3×A40);第二专有需 API。
可行性 / 成本 | 成本高:全 19 方法×新 backbone×5 数据集很贵。降级:新 backbone 至少填 RAPS + 每类最强基线(SC/G-Designer/AFlow/Puppeteer)行,其余留空或标 N/A;先报平均亦可。型号待定(开源+第二专有各1)。
类别 | 方法 | 4o-mini·MMLU | 4o-mini·GSM8K | 4o-mini·SVAMP | 4o-mini·AQuA | 4o-mini·HumanEval | 4o-mini·平均 | 新backbone·MMLU | 新backbone·GSM8K | 新backbone·SVAMP | 新backbone·AQuA | 新backbone·HumanEval | 新backbone·平均
单智能体 | Vanilla IO (GPT-4o-mini) | 81.7 | 91.6 | 87.5 | 71.3 | 72.8 | 81
单智能体 | CoT | 83 | 92.1 | 88.4 | 74.7 | 75.7 | 82.8
单智能体 | ComplexCoT | 83.7 | 92.5 | 89.2 | 76.1 | 75.2 | 83.3
单智能体 | SC | 82.4 | 92.4 | 88.9 | 76.8 | 77.5 | 83.6
静态多智能体 | Chain | 84.3 | 91.7 | 82.6 | 70.4 | 81.3 | 82.1
静态多智能体 | Star | 80.4 | 91.9 | 88.2 | 69.6 | 74.5 | 80.9
静态多智能体 | Tree | 82.4 | 90.7 | 88.5 | 73.9 | 72.4 | 81.6
静态多智能体 | Random | 85.6 | 92 | 87 | 75.1 | 78.2 | 83.6
静态多智能体 | LLM-Debate | 85 | 92.4 | 89.8 | 77.3 | 82.6 | 85.4
静态多智能体 | LLM-Blender | 81 | 91.3 | 88.3 | 76.9 | – | 84.4
通信无关 | GPTSwarm | 83.7 | 92.7 | 88.5 | 78.2 | 88.5 | 86.3
通信无关 | AgentPrune | 84.3 | 92.3 | 89.8 | 79.1 | 86.8 | 86.5
通信无关 | AFlow | 85.6 | 94.1 | 90 | 78.5 | 91 | 87.8
通信无关 | MaAS | 85 | 91.4 | 89.3 | 76.2 | 87.1 | 85.8
通信无关 | G-Designer | 86.3 | 93.2 | 90.7 | 79.4 | 90.2 | 88
元控制 | AutoAgents | 82.4 | 92.5 | 86.7 | 75.7 | 87.6 | 85
元控制 | Puppeteer | 84.3 | 93.3 | 89.5 | 77.5 | 75.3 | 84
元控制 | MAS-Zero | 83 | 92.6 | 87.3 | 72.9 | 83.9 | 83.9
动态自组网 | RAPS (Ours) | 88.2 | 95.4 | 92.2 | 82.6 | 91.5 | 90
备注：GPT-4o-mini 全部 19×6 已按论文 Table 1 填好(权威文本);新 backbone 为黄色待跑。

## E3-预算匹配基线
E3 预算匹配 + 强单模型基线（关键基线，全数据集）
对应审稿意见 | R2-3(弱×5 累计 token ≈ 强模型单次,缺同预算强单模型基线);R1-11(报告各方法计算/token 成本)
实验动机与思想 | 质疑:RAPS 提升是协同优势还是『弱×5≈强』算力差? 在『同 token 预算』下比 RAPS(弱×5) vs 强单模型(1×)。同预算下不输/胜过强单模型即确立协同价值(反而有利于本方法)。
实验设计 | 准确率列已按论文 Table 1 填弱模型/RAPS 值;token/成本待测;把强模型单次/CoT/SC 调到与 RAPS 相当总预算。报告 准确率/token 帕累托。
可行性 / 成本 | 成本中-高:需 GPT-4o/Claude API(密钥+费用)。降级:若专有不可得→用本地较强开源做强单对照并注明。token/成本统计本身低成本(读日志)。
方法/设置 | 主干 | MMLU | GSM8K | SVAMP | AQuA | HumanEval | 平均 | Prompt tok | Completion tok | 成本($) | 调用数
单智能体 1× | GPT-4o-mini | 81.7 | 91.6 | 87.5 | 71.3 | 72.8 | 81
SC (弱) | GPT-4o-mini | 82.4 | 92.4 | 88.9 | 76.8 | 77.5 | 83.6
G-Designer (最强基线) | GPT-4o-mini | 86.3 | 93.2 | 90.7 | 79.4 | 90.2 | 88
RAPS (Ours, 5×) | GPT-4o-mini | 88.2 | 95.4 | 92.2 | 82.6 | 91.5 | 90
强单模型 单次(同预算) | 待定 GPT-4o/Claude
强单模型 CoT/SC(同预算) | 待定 GPT-4o/Claude
备注：弱模型与 RAPS 准确率=论文 Table 1;只待补 token/成本 与 强单模型行。

## E4-主表+新增基线
E4 主结果表（= 论文 Table 1，全方法×全数据集）+ DyLAN/MAS-GPT
对应审稿意见 | R1-8(加两个基线:DyLAN 和 MAS-GPT)
实验动机与思想 | 完整主结果表:19 个论文方法 × 5 数据集 + 平均(已按权威文本填全),再补 DyLAN(动态早停层级 MAS)、MAS-GPT(生成式 MAS 编排)两条新基线。
实验设计 | 相同 5 数据集、相同 backbone、相同 token 统计下加入两条新基线,与 Table 1 同表比较,token 成本纳入 E3。
可行性 / 成本 | 成本中-高:需复现 DyLAN/MAS-GPT 开源实现并适配本设置。若某个超期→标 N/A 并在 rebuttal 说明。
类别 | 方法 | MMLU | GSM8K | SVAMP | AQuA | HumanEval | 平均
单智能体 | Vanilla IO (GPT-4o-mini) | 81.7 | 91.6 | 87.5 | 71.3 | 72.8 | 81
单智能体 | CoT | 83 | 92.1 | 88.4 | 74.7 | 75.7 | 82.8
单智能体 | ComplexCoT | 83.7 | 92.5 | 89.2 | 76.1 | 75.2 | 83.3
单智能体 | SC | 82.4 | 92.4 | 88.9 | 76.8 | 77.5 | 83.6
静态多智能体 | Chain | 84.3 | 91.7 | 82.6 | 70.4 | 81.3 | 82.1
静态多智能体 | Star | 80.4 | 91.9 | 88.2 | 69.6 | 74.5 | 80.9
静态多智能体 | Tree | 82.4 | 90.7 | 88.5 | 73.9 | 72.4 | 81.6
静态多智能体 | Random | 85.6 | 92 | 87 | 75.1 | 78.2 | 83.6
静态多智能体 | LLM-Debate | 85 | 92.4 | 89.8 | 77.3 | 82.6 | 85.4
静态多智能体 | LLM-Blender | 81 | 91.3 | 88.3 | 76.9 | – | 84.4
通信无关 | GPTSwarm | 83.7 | 92.7 | 88.5 | 78.2 | 88.5 | 86.3
通信无关 | AgentPrune | 84.3 | 92.3 | 89.8 | 79.1 | 86.8 | 86.5
通信无关 | AFlow | 85.6 | 94.1 | 90 | 78.5 | 91 | 87.8
通信无关 | MaAS | 85 | 91.4 | 89.3 | 76.2 | 87.1 | 85.8
通信无关 | G-Designer | 86.3 | 93.2 | 90.7 | 79.4 | 90.2 | 88
元控制 | AutoAgents | 82.4 | 92.5 | 86.7 | 75.7 | 87.6 | 85
元控制 | Puppeteer | 84.3 | 93.3 | 89.5 | 77.5 | 75.3 | 84
元控制 | MAS-Zero | 83 | 92.6 | 87.3 | 72.9 | 83.9 | 83.9
动态自组网 | RAPS (Ours) | 88.2 | 95.4 | 92.2 | 82.6 | 91.5 | 90
新增基线 | DyLAN
新增基线 | MAS-GPT
备注：前 19 行=论文 Table 1 完整数值(权威文本,逐行平均已校验);仅 DyLAN/MAS-GPT 两行黄色待跑。代码同时补这两条(R1-14)。

## E5-鲁棒性威胁模型
E5 鲁棒性 / 更严谨威胁模型（扩展论文 Table 2，MMLU）
对应审稿意见 | R1-2(鲁棒性过于程式化:需描述威胁模型——对抗提示、是否适应声誉、是否伪装、是否利用难验证任务)
实验动机与思想 | 现有 Table 2 仅 A1(被提示传播误导推理)。补更真实威胁:A2 自适应(感知声誉规避)、A3 伪装(先建声誉再投毒)、A4 利用难本地验证任务;并报对抗者检测 TP/FP。
实验设计 | 沿用 Table 2 组成(5T0A…5T5A)与 MMLU。A1 行=论文已有值(已填,作对照);A2-A4 跑 RAPS(w/ BR) vs (w/o BR)。每类对抗者的提示模板与能力假设写入附录。
可行性 / 成本 | 成本中-高:A1 已有;A2/A3(自适应/伪装)设计较复杂(需感知/先建声誉),effort 中-高。若超期→至少补 A4 并定性讨论 A2/A3。
对抗者类型 | 方法 | 5T0A | 4T1A | 3T2A | 2T3A | 5T5A | 检测(TP/FP)
A1 误导性推理(论文Table2) | Chain | 84.3 | 72.5 | 50.3 | 22.2 | 16.3
A1 误导性推理(论文Table2) | Random | 85.6 | 81.7 | 35.3 | 18.3 | 45.1
A1 误导性推理(论文Table2) | LLM-Debate | 85 | 78.4 | 62.1 | 30.7 | 47.7
A1 误导性推理(论文Table2) | GPTSwarm | 83.7 | 75.2 | 55.6 | 23.5 | 52.9
A1 误导性推理(论文Table2) | AFlow | 85.6 | 79.7 | 52.3 | 19.6 | 28.8
A1 误导性推理(论文Table2) | G-Designer | 86.3 | 80.4 | 37.9 | 15 | 49.7
A1 误导性推理(论文Table2) | Puppeteer-P | 84.3 | 77.8 | 65.4 | 32 | 51.6
A1 误导性推理(论文Table2) | Puppeteer-C | 84.3 | 13.7 | - | - | -
A1 误导性推理(论文Table2) | RAPS w/o BR | 86.9 | 83.7 | 69.3 | 33.3 | 53.6
A1 误导性推理(论文Table2) | RAPS | 88.2 | 87.6 | 84.3 | 83 | 86.3
A2 声誉自适应(感知并规避门控) | RAPS (w/ BR)
RAPS (w/o BR)
A3 伪装有用(先建声誉再投毒) | RAPS (w/ BR)
RAPS (w/o BR)
A4 利用难本地验证任务 | RAPS (w/ BR)
RAPS (w/o BR)
备注：组成/基准与论文 Table 2 一致;A1 数值=权威文本。新增仅 A2-A4 × RAPS(w/ vs w/o BR)。

## E6-机制归因诊断
E6 机制归因诊断（路由/订阅/声誉的直接证据）
对应审稿意见 | R1-3(机制归因需更直接证据);R1-10(对路由/订阅演变/声誉做机制分析)
实验动机与思想 | 『类 MoE 路由、角色可塑性』需超越端到端准确率的机制证据。用直接诊断量证明每个机制按设计起作用。
实验设计 | 在主结果同设置下加埋点记录:订阅更新频率/幅度、更新前后匹配分与下游成功率、声誉-正确性相关、隔离 FP/FN、不确定性门控影响;画代表性任务路由图(RAPS vs 静态 vs 控制器)。
可行性 / 成本 | 成本中:给现有运行加埋点+统计,不新增协同方法;3 个代表基准即可,可扩到全部 5 个。
机制/诊断指标 | 定义/测量 | MMLU | GSM8K | HumanEval | 结论/说明
反应式订阅-更新频率 | 每题订阅被改写的轮次占比
反应式订阅-更新幅度 | 改写前后订阅文本语义距离
反应式订阅→路由质量 | 更新前/后 broker 语义匹配分
反应式订阅→下游成功率 | 更新后该路由分支正确率
路由分布 | 语义匹配分分布(是否双峰)
路由图对比 | RAPS vs 静态 vs 控制器 随时间交互图 |  |  |  | 代表性任务图
声誉↔正确性相关 | 声誉分与客观正确性相关系数
对抗者隔离 FP/FN | 误隔离好agent/漏隔离坏agent 比率 |  |  |  | 接 E5
不确定性门控影响 | 开/关 Beta 浓度门控差异

## E7-SWEbench长程
E7 长程多轮 / SWE-bench（repo 级、多步、工具依赖）
对应审稿意见 | R1-5(缺真实多步/富工具/长程协作任务);R2-7(建议评测 SWE-bench);R2-10(更复杂多轮/长程/工具依赖场景)
实验动机与思想 | 现有 5 基准多为单轮 I/O,难体现『反应式订阅=动态角色演化』这类本质多步现象。SWE-bench(repo级、多步、跨轮上下文+工具)是检验 RAPS 协同价值的更有意义场景。
实验设计 | SWE-bench Lite 固定子集上,RAPS=多个自主 agent-loop(定位/复现/编辑/验证/评审)经发布订阅+broker 协调,与单智能体(mini-swe-agent)对比 resolved%/轮数/token/成本。统一 gpt-4o-mini。
可行性 / 成本 | 成本高:repo 级 docker 评测重。已建独立框架(RAPS/swe/),单 agent 基线已完成(2/20);RAPS 调优进行中(诚实:gpt-4o-mini 修复力是瓶颈)。
方法 | SWE-bench Lite resolved% | 平均轮数 | 每题 token | 每题成本($) | 备注
单智能体 (mini-swe-agent) | 2/20 (10.0%) | 22.9 | ≈250k | ≈0.039 | 参照基线(已完成)
RAPS (Ours) |  |  |  |  | 进行中(同 20 题固定子集)
DyLAN / MAS-GPT (可选) |  |  |  |  | 若时间允许
备注：同时回应两审稿人对『真实多步 agentic 任务』的诉求,是稿件意义关键补强。

## E8-可扩展性大规模
E8 可扩展性 — 扩展到更大 agent 池
对应审稿意见 | R2-8(框架强调开放式群体/大规模群体智能,但扩展曲线只到小-中规模)
实验动机与思想 | 扩到更大池检验:(i) broker 语义匹配成本是否平滑扩展;(ii) 每 agent 声誉表维护是否可控;(iii) 小规模正向趋势是否持续或饱和。
实验设计 | MMLU 上把智能体数扩到 40/80,记录准确率、broker 匹配耗时、声誉表维护开销、端到端时间、token;5/10/20 复用图 3。
可行性 / 成本 | 成本中-高:80 较贵。降级:80 可选/粗评,重点给『成本曲线趋势』。
智能体数量 | 准确率(MMLU) | broker匹配耗时 | 声誉表维护 | 端到端时间 | 总token | 是否饱和
5 | (图3已有)
10 | (图3已有)
20 | (图3已有)
40
80

## E9-动态成员
E9 动态成员 — 节点流失 & 异构（验证开放成员资格）
对应审稿意见 | R1-9(成员加入/离开主要是动机陈述而非实测;增加节点流失与异构,验证 §4.1.3)
实验动机与思想 | 『开放成员资格/动态发现』未被实证。模拟节点流失(运行中加入/离开)与异构(混合模型大小/工具),验证 RAPS 无需重配拓扑即可适配。
实验设计 | (a)流失:不同比例运行中加入/离开,比 RAPS 与静态拓扑准确率/恢复性;(b)异构:混合模型/工具,看 broker 路由与声誉是否仍有效。
可行性 / 成本 | 成本高:需新增『运行中加入/离开』仿真协议(本组最不平凡)。降级:先做异构(较易);流失若超期→小规模 demo+定性论证。
设置 | 条件/变量 | 准确率 | 对静态增益 | 稳定性/恢复 | 说明
静态拓扑对照 | 固定成员(无加入/离开) |  |  |  | 对照基准
节点流失-低 | 运行中~10% 加入/离开
节点流失-中 | ~30% 中途变动
节点流失-高 | ~50% 中途变动
异构-混合模型大小 | 大/小模型混合
异构-混合工具访问 | 部分有工具/检索,部分没有
备注：动态成员的仿真协议需在附录写清(审稿人与作者共同关注的难点)。

## E10-看门狗可靠性
E10 看门狗（watchdog）可靠性评估
对应审稿意见 | R1-7.2(看门狗如何做第一手验证);R2-9(判定如何产生/校准/验证,尤其本身是 LLM 评估器)
实验动机与思想 | 贝叶斯声誉直接依赖看门狗判定,但其可靠性未独立评估。需评估判定准确率/校准并澄清实现。
实验设计 | 构造带真值标签的发布(有用/误导)集合,测准确率、P/R、校准曲线;分析误判对声誉的传导;正文写清输入与判定标准。
可行性 / 成本 | 成本中:需小规模标注集(可用对抗实验日志半自动构造)。
指标 | 定义 | GPT-4o-mini | 第二backbone | 说明
判定准确率 | 看门狗 YES/NO 与真值一致率
精确率/召回率 | 识别『坏发布』的 P/R
校准 | 判定置信与实际正确吻合(可靠图)
对声誉的影响 | 误判→声誉误更新的传导
实现说明 | 是否LLM/看到什么/判定标准 | 见E1 | 见E1 | 需正文澄清

## E11-声誉超参敏感性
E11 声誉超参数敏感性
对应审稿意见 | R1-7.3(声誉超参:衰减λ/招募/加权/不确定性,及敏感性)
实验动机与思想 | 审稿人要求报告超参及敏感性,说明结论不依赖精挑细选(鲁棒性来自机制而非调参)。
实验设计 | 逐一扫 λ/ω/δ/τ/先验,在干净池(准确率)与对抗池(鲁棒性)各一条曲线;给推荐区间。
可行性 / 成本 | 成本低-中:单变量扫描,1-2 个基准即可。
超参数 | 扫描取值 | 准确率(干净池) | 鲁棒性(对抗池) | 结论
时间衰减 λ | 0.9/0.99/0.999/1.0
二手合并权重 ω | 0.0/0.05/0.1/0.2
偏离阈值 δ | 0.1/0.2/0.3
信任阈值 τ | 0.3/0.5/0.7
先验 Beta(α0,β0) | Beta(1,1)/Beta(2,2)

## E12-消融
E12 消融（= 论文 Table 3）+ naive/crafted 设置说明
对应审稿意见 | 现有消融 Table 3;R2-6(图4 naive/crafted 如何设置需说明)
实验动机与思想 | 本表数值即论文 Table 3(已填全,无需重跑)。本次=补写 naive(通用角色) vs crafted(专家角色,默认) 池的精确设置与构造方式。
实验设计 | 数值取自论文 Table 3(MMLU/GSM8K/HumanEval)。需正文/附录补 Crafted/Naive 池的角色定义、提示、构造规则(R2-6)。
可行性 / 成本 | 成本低:数值已有;主要写清 naive/crafted 设置(写作)。
变体 | MMLU | GSM8K | HumanEval | 说明
RAPS (Full) | 88.2 | 95.4 | 91.5 | 完整(论文Table3)
w/o RS | 85.6 | 93.7 | 89.3 | 去反应式订阅
w/o BR | 86.9 | 94.5 | 90.7 | 去贝叶斯声誉
w/o Both | 83.7 | 92.8 | 88.5 | 两者皆去
w/ LLM Broker | 89.5 | 95.9 | 93.7 | broker 用 LLM 而非嵌入
w/ Naive Agent Pool | 85 | 93.5 | 90.2 | 通用角色(对比Crafted)
备注：数值=论文 Table 3,勿改;新增工作是 naive/crafted 设置说明。